## Общая смета
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
ФАЗИРОВАНИЕ |  |  | DISCOVERY |  |  |  | DEVELOPMENT |  |  |  | DELIVERY
# | Команда * | Раз. | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
1 | Анализ | 1 | 78 | 95 | 3237 | 3962 | 38 | 50 | 1588 | 2082 | 4 | 5 | 133 | 174
2 | Дизайн | 1 | 77 | 108 | 3450 | 4830 | 104 | 135 | 4650 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Фронтенд-разработка | 2 | 4 | 6 | 200 | 300 | 729 | 870 | 36431 | 43500 | 8 | 8 | 370 | 400
4 | Бэкенд-разработка | 2 | 10 | 16 | 550 | 880 | 962 | 1289 | 52889 | 70891 | 10 | 16 | 517 | 830
5 | Смарт-контракты | 1 | 3 | 4 | 147 | 220 | 201 | 273 | 11023 | 14977 | 3 | 4 | 161 | 204
6 | DevOps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 124 | 4320 | 5580 | 6 | 8 | 270 | 360
7 | Контроль качества (QA) | 1 | 77 | 92 | 3450 | 4110 | 600 | 729 | 26964 | 32770 | 47 | 57 | 2077 | 2541
8 | Менеджмент | 1 | 118 | 134 | 5296 | 5994 | 228 | 251 | 10232 | 11268 | 29 | 37 | 1303 | 1639
СТОИМОСТЬ РАБОТ |  |  | 16330$ - 20296$ |  |  |  | 148097$ - 187128$ |  |  |  | 4831$ - 6148$
СРОКИ |  |  | 6 |  | Н |  | 12 |  | Н |  | 1 |  | Н
| Оценка действительна в течение 30 дней (до 01-05-2025). | [7 empty] | ПРИБЛ. СРОК: | 19 - 21 | НЕДЕЛЬ
[9 empty] | ПРИБЛ. ЦЕНА: | 169258 |  | - | 213572

## Анализ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
1 | Анализ | 42 |  | 118 | 148 | 4956 | 6216
1.1 | Сбор требований - Определение требований в соответствии с Borders & Scope - Анализ и ранжирование требований - Переговоры о требованиях со стейкхолдерами продукта - Составление чек-листа по задачам и списка функционала будущего продукта |  | DISCOVERY | 16 | 20 | 672 | 840
1.2 | Составление функциональных диаграмм и разработка Пользовательских сценариев - Перенос требований в диаграммы - Подготовка позитивных и негативных сценариев - Разработка Пользовательских сценариев и вариантов использования |  | DISCOVERY | 16 | 20 | 672 | 840
1.3 | Разработка требований к программному обеспечению (SRS) - Описание бизнес-логики - Справочное исследование - Подготовка описания страниц/экранов |  | DISCOVERY | 40 | 48 | 1680 | 2016
1.4 | Поддержка команды разработки по продуктовым вопросам - Консультирование команды в процессе разработки - Анализ и ранжирование новых требований и соответствующие переоценки трудозатрат |  | DEV & DEL | 30 | 40 | 1260 | 1680
1.5 | Работа с документами - Проверка качества документации - Ручное тестирование соответствия документа - Проверка полноты выполнения - Проверка соответствия целям проекта - Работа над постоянным улучшением документации и исправление ошибок |  | SPREAD | 16 | 20 | 672 | 840
SPREAD

## Дизайн
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
2 | Дизайн | 45 |  | 180 | 242 | 8100 | 10890
2.1 | Исследование референсных решений - Анализ конкурентных решений - Создание мудбордов |  | DISCOVERY | 4 | 6 | 180 | 270
2.2 | ОБЩИЕ СТРАНИЦЫ
2.2.1 | Домашняя страница. Дизайн макета. - Общая и регуляторная информация - Меню - Помощь и FAQ - Переход к подключению web3-кошелька |  | DIS & DEV | 20 | 24 | 900 | 1080
2.2.2 | Страница с антибот-верификацией. Дизайн макета - Интерфейс защиты от ботов |  | DIS & DEV | 6 | 8 | 270 | 360
2.3 | ПЛАТФОРМА
2.3.1 | Профиль пользователя. Дизайн макета - Настройка личного кабинета и персональной информации |  | DISCOVERY | 10 | 16 | 450 | 720
2.3.2 | Страница подключения Web3-кошелька. Дизайн макета - Согласие с условиями - Выбор кошелька - Переход на сторонние ресурсы |  | DISCOVERY | 2 | 4 | 90 | 180
2.3.3 | Страница трейдинга. Дизайн макета - Выбор сетей (TON, SOL) - Отображение кошельков платформы - Выбор ордера (3 вида - рыночный ордер, лимитный ордер, стоп-ордер) - Таблица продаж/покупок (транзакции, ордера, мои активы, топ-200 держателей выбранного токена) - Информация по торговой паре - Блок покупки/продажи ордеров |  | DISCOVERY | 18 | 24 | 810 | 1080
2.3.4 | Модальное окно вывода средств. Дизайн макета - Выбор кошелька, валюты - Ввод адреса кошелька - Согласие с включением газа в сумму перевода |  | DISCOVERY | 1 | 2 | 45 | 90
2.3.5 | Модальное окно пополнения средств. Дизайн макета - Выбор кошелька - QR-код |  | DISCOVERY | 1 | 2 | 45 | 90
2.3.6 | Страница "Мои кошельки" - Таблица кошельков - Переход к выбору кошельков - Переход к настройке пресета кошельков - Таблица активов в кошельке - Переход к импорту, генерации изменения имени кошелька |  | DIS & DEV | 6 | 8 | 270 | 360
2.3.7 | Страница транзакций - Выбор типа транзакций - Фильтры для выбранного типа транзакций - Таблица транзакций для выбранного типа |  | DIS & DEV | 6 | 8 | 270 | 360
2.3.8 | Страница реферальной программы - Отображение статуса и текущего оборота - Список приглашенных Пользователей - Отображение ссылки для приглашения |  | DIS & DEV | 2 | 4 | 90 | 180
2.4 | ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА
2.4.1 | Аутентификация администратора. Дизайн макета - Возможность входа на платформу для администраторов |  | DIS & DEV | 2 | 4 | 90 | 180
2.4.2 | Управление администраторами. Дизайн макета - Список администраторов. - Интерфейс добавления нового администратора. - Просмотр логов действий администраторов. - Блокировка/разблокировка администратора. |  | DIS & DEV | 12 | 16 | 540 | 720
2.4.3 | Управление пользователями. Дизайн макета - Список пользователей - Общая информация об активности пользователей - Блокировка/разблокировка пользователей - Блокировка/разблокировка различных действий для пользователей |  | DIS & DEV | 12 | 16 | 540 | 720
2.4.4 | Управление платформой. Дизайн макета - Настройка комиссий - Управление пополнением/выводом средств |  | DIS & DEV | 12 | 16 | 540 | 720
2.4.5 | Управление криптовалютным шлюзом. Дизайн макета - Управление транзакциями (мониторинг, подтверждение) - Создание и кастомизация кошельков |  | DIS & DEV | 12 | 16 | 540 | 720
2.5 | Разработка дизайн-системы - Разработка UI-кита - Подготовка цветовой палитры - Подбор и настройка шрифтов |  | DIS & DEV | 16 | 20 | 720 | 900
2.6 | Адаптивный дизайн - Настройки для различных разрешений горизонтальных экранов - Регулировки для различных разрешений вертикальных экранов - Разработка принципа переходов |  | DEVELOPMENT | 22 | 28 | 990 | 1260
2.7 | Ревью дизайна - Ревью мудбордов - Ревью UI-кита - Изучение дизайна на наличие ошибок и несоответствий UX-стандартам |  | DIS & DEV | 16 | 20 | 720 | 900

## Фронтенд
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
3 | Фронтенд-разработка | 50 |  | 740 | 884 | 37000 | 44200
3.1 | Первичная консультация команды - Консультации команды дизайна - Обзор начальных спецификаций по проекту |  | DISCOVERY | 4 | 6 | 200 | 300
3.2 | Инициализация проекта - Выбор наиболее подходящих библиотек и фреймворков - Инициализация директории проекта |  | DEVELOPMENT | 8 | 10 | 400 | 500
3.3 | Разработка базовых компонентов - Разработка компонентов на основе дизайна Figma - Базовые компоненты включают кнопки, входы, дропдауны и другие многоразовые компоненты будущего приложения. - Инициализация хедера и футера |  | DEVELOPMENT | 88 | 104 | 4400 | 5200
3.4 | Разработка модальных окон, алертов и нотификаций - Шаблоны кода модальных окон и разработка базового функционала. - Шаблоны кода алертов и разработка базового функционала. - Шаблоны кода уведомлений и разработка базового функционала. |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1600 | 2000
3.5 | Адаптивный дизайн - Поддержка горизонтальных разрешений на основе Figma (1025px+ для персонального компьютера) - Поддержка вертикальных разрешений на основе Figma (от 320px до 767px для мобильных устройств и от 768px до 1024px планшетов) |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1600 | 2000
3.6 | Разработка архитектуры интеграций - Обзор документации API. - Обзор функциональности смарт-контрактов. - Проверка параметров WebSocket. - Настройки axios / других инструментов. |  | DEVELOPMENT | 80 | 96 | 4000 | 4800
3.7 | ОБЩИЕ СТРАНИЦЫ
3.7.1 | Домашняя страница. Верстка и интеграция. - Общая и регуляторная информация - Меню - Помощь и FAQ - Переход к подключению web3-кошелька |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1600 | 2000
3.7.2 | Страница с антибот-верификацией. Верстка и интеграция. - Интерфейс защиты от ботов |  | DEVELOPMENT | 6 | 8 | 300 | 400
3.8 | ПЛАТФОРМА
3.8.1 | Профиль пользователя. Верстка и интеграция. - Настройка личного кабинета и персональной информации |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1600 | 2000
3.8.2 | Страница подключения Web3-кошелька - Форма подключения web3 кошелька - Переход к подключению web3 кошелька - Переход к авторизации |  | DEVELOPMENT | 16 | 24 | 800 | 1200
3.8.3 | Страница трейдинга. Верстка и интеграция. - Выбор сетей (TON, SOL) - Отображение кошельков платформы - Выбор ордера (3 вида - рыночный ордер, лимитный ордер, стоп-ордер) - Таблица продаж/покупок (транзакции, ордера, мои активы, топ-200 держателей выбранного токена) - Информация по торговой паре - Блок покупки/продажи ордеров |  | DEVELOPMENT | 72 | 88 | 3600 | 4400
3.8.4 | Модальное окно вывода средств. Верстка и интеграция. - Выбор кошелька, валюты - Ввод адреса кошелька - Согласие с включением газа в сумму перевода |  | DEVELOPMENT | 16 | 20 | 800 | 1000
3.8.5 | Модальное окно пополнения средств. Верстка и интеграция. - Выбор кошелька - QR-код |  | DEVELOPMENT | 12 | 16 | 600 | 800
3.8.6 | Страница "Мои кошельки", подключение библиотеки web3-кошельков. Верстка и интеграция - Таблица кошельков - Переход к выбору кошельков - Переход к настройке пресета кошельков - Таблица активов в кошельке - Переход к импорту, генерации изменения имени кошелька |  | DEVELOPMENT | 28 | 32 | 1400 | 1600
3.8.7 | Страница транзакций - Выбор типа транзакций - Фильтры для выбранного типа транзакций - Таблица транзакций для выбранного типа |  | DEVELOPMENT | 32 | 36 | 1600 | 1800
3.8.8 | Страница реферальной программы - Отображение статуса и текущего оборота - Список приглашенных Пользователей - Отображение ссылки для приглашения |  | DEVELOPMENT | 16 | 20 | 800 | 1000
3.9 | ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА
3.9.1 | Аутентификация администратора. Верстка и интеграция. - Возможность входа на платформу для администраторов |  | DEVELOPMENT | 12 | 16 | 600 | 800
3.9.2 | Управление администраторами. Верстка и интеграция. - Список администраторов. - Интерфейс добавления нового администратора. - Просмотр логов действий администраторов. - Блокировка/разблокировка администратора. |  | DEVELOPMENT | 36 | 40 | 1800 | 2000
3.9.3 | Управление пользователями. Верстка и интеграция. - Список пользователей - Общая информация об активности пользователей - Блокировка/разблокировка пользователей - Блокировка/разблокировка различных действий для пользователей |  | DEVELOPMENT | 36 | 40 | 1800 | 2000
3.9.4 | Управление платформой. Верстка и интеграция. - Настройка комиссий - Управление пополнением/выводом средств |  | DEVELOPMENT | 20 | 24 | 1000 | 1200
3.9.5 | Управление криптовалютным шлюзом. Верстка и интеграция. - Управление транзакциями (мониторинг, подтверждение) - Создание и кастомизация кошельков |  | DEVELOPMENT | 28 | 32 | 1400 | 1600
3.10 | Интернационализация/локализация - Поддержка английского/русского языков |  | DEVELOPMENT | 6 | 8 | 300 | 400
3.11 | Консультация технического лида - Обзор логики в технической реализации - Проверка кода на предмет чистоты кода. - Просмотр текста коммитов согласно утвержденному формату - Написание комментариев и отзывов по PR - Консультирование команды по техническим вопросам. - Звонки заказчику для уточнения требований и обсуждения технической реализации |  | DEV & DEL | 96 | 104 | 4800 | 5200
DEV & DEL

## Бэкенд
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
4 | Бэкенд-разработка | 55 |  | 981 | 1320 | 53955 | 72600
4.1 | Дизайн архитектуры бэкенда - Разработка архитектурных схем приложений и сервисов. - Разработка схем баз данных и связей между данными. - Обзор способов интеграции со сторонними сервисами - Выбор технологического стека и инструментов для реализации приложения - Разработка схемы безопасного масштабирования системы. |  | DISCOVERY | 10 | 16 | 550 | 880
4.2 | Разработка архитектуры бэкенда - Разработка структуры каталогов проекта. - Настройка линтеров и конфигурационных файлов. - Настройка конфигурации менеджера пакетов и реализация сторонних зависимостей. - Настройка хуков коммитов |  | DEVELOPMENT | 10 | 16 | 550 | 880
4.3 | Модуль Web3-авторизации - Импорт кошелька - Выгрузка приватных ключей пользователя по кошельку - Подпись через кошелек стандарта EIP-712(WEB3 Аутентификация пользователя) - Управление сессиями - Создание и управление аккаунтом пользователя - Создание платежных паролей/пинкодов |  | DEVELOPMENT | 42 | 52 | 2310 | 2860
4.4 | Модуль реферальной программы - Разработка логики ступенчато-обрезной стратегии для распределения награды за участие - Проектирование логики обновления данных по распределению награды и передачи информации смарт-контракту - Расчет оборота всей/1-линии структуры - Расчет уровня пользователя |  | DEVELOPMENT | 40 | 48 | 2200 | 2640
4.5 | Модуль Jupiter/STON.fi - Интеграция со смарт-контрактами Jupiter/STON.fi (через прокси-контракты) - Проектирование и разработка логики выявления новых листингов и передачи информации системе - Парсинг транзакций смарт-контракта на вывод/пополнение ликвидности из пула - Парсинг транзакций смарт-контракта на продажу токена платформы - Получение списка токенов |  | DEVELOPMENT | 60 | 80 | 3300 | 4400
4.6 | Модуль blockchain - Проектирование и разработка логики работы с mempool - Разработка логики переподключения провайдера |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1760 | 2200
4.7 | Модуль Anti Frontrun - Ресерч закрытых пулов - Интеграция с закрытыми пулами |  | DEVELOPMENT | 60 | 80 | 3300 | 4400
4.8 | Модуль Anti-Blacklist - Парсинг транзакций на добавление кошелька в черный список и перевод средств на резервный кошелек |  | DEVELOPMENT | 60 | 70 | 3300 | 3850
4.9 | Модуль Tokens info сервис - Интеграция с сервисом CoinMarketCap/DexTools для получения информации о токене/паре |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1760 | 2200
4.10 | Модуль Auto router - Логика нахождения путей покупки токенов |  | DEVELOPMENT | 70 | 90 | 3850 | 4950
4.11 | Модуль Orders - Проектирование и разработка логики работы market/limit ордеров - Страница транзакций - Страница ордеров - Страница My-holdings + обновление позиций - Функция share позиции - Фильтрации, сортировки |  | DEVELOPMENT | 100 | 120 | 5500 | 6600
4.12 | Модуль Notification - Разработка логики создание типов нотификации - Разработка Server-sent-event(SSE) для отправки нотификаций - Разработка логики управление нотификациями |  | DEVELOPMENT | 60 | 80 | 3300 | 4400
4.13 | Интеграция с криптошлюзом - Получение баланса кастодиального кошелька - Импорт/Экспорт приватного ключа кошелька - Генерация кастодиального кошелька - Вывод средств с кастодиального кошелька - Апрув средств на указанный контракт |  | DEVELOPMENT | 40 | 60 | 2200 | 3300
4.14 | Разработка криптошлюза - Разработка управления кастодиальными кошельками - Разработка управление пополнениями и выводами средств - Разработка сохранение истории транзакций - Разработка управления балансом |  | DEVELOPMENT | 140 | 180 | 7700 | 9900
4.15 | Сервис провайдера API - Проектирование и реализация конечных точек RESTful API - Обеспечение эффективной обработки запросов и ответов на данные - Внедрение безопасных протоколов передачи данных (HTTPS и т. д.) - Разработка логики масштабирования для будущего расширения функционала - Разработка документации Swagger |  | DEVELOPMENT | 55 | 80 | 3025 | 4400
4.16 | Smart contract integration - Разработка логики передачи и получения необходимой информации |  | DEVELOPMENT | 24 | 32 | 1320 | 1760
4.17 | Модуль управления базой данных - Сценарии миграции обновлений и изменений баз данных - Настройка процесса заполнения базы данных - Служба управления данными для организации, поиска и изменения данных |  | DEVELOPMENT | 24 | 40 | 1320 | 2200
4.18 | Модуль аналитики - Инициализация сервиса трейсинга Jaeger и подключение к api-gateway - Организация логиирования и троссировки запросов - Настройка сервисных уведомлений TG-bot(Безопасносить, изменения в системе, ошибки системы) - Инициализация сервиса Grafana - Подключение Terminus(Health check) модуля для проверки работоспособности сервисов |  | DEV & DEL | 70 | 90 | 3850 | 4950
4.19 | Тестирование - Разработка тестов интеграций - Разработка Unit тестов - Разработка E2E тестов |  | DEV & DEL | 40 | 90 | 2200 | 4950
4.20 | Разработка документации - Комментирование кода. - Разработка README-файла с инструкциями по настройке и запуску проекта, а также его архитектурой. - Схемы архитектуры сервисов/баз данных |  | DEV & DEL | 12 | 16 | 660 | 880

## Смарт контракты
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Смарт контракты | 55 |  | 206 | 280 | 11330 | 15400
| Проектирование архитектуры смарт-контрактов - Обзор технических характеристик продукта - Общий обзор проекта - Определение основных переменных/функций/эвентов - Идентификация рисков |  | DIS & DEV | 8 | 12 | 440 | 660
| Router Smart Contract - Разработка логики взимания комиссии с Пользователей - Интеграция c STON.fi и Jupiter для проведения обменов |  | DEVELOPMENT | 160 | 220 | 8800 | 12100
| Тестирование - Реализация Юнит-тестов потенциально уязвимой логики - Реализация e2e-тестирования для описания положительных и отрицательных случаев при работе с клиентом. - Подготовка и описание сценариев тестирования кода. |  | DEV & DEL | 12 | 16 | 660 | 880
| Консультации Техлида - Обзор логики в технической реализации - Проверьте код на предмет чистоты кода. - Помощь в разработке микроархитектуры отдельной функции - Консультирование команды по техническим вопросам. - Звонки заказчику для уточнения требований и обсуждения технической реализации |  | DEV & DEL | 20 | 24 | 1100 | 1320
| Разработка документации - Комментирование кода - Разработка README-файла |  | DEV & DEL | 6 | 8 | 330 | 440

## DevOps
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| DevOps | 45 |  | 102 | 132 | 4590 | 5940
| Настройка инфраструктуры - Настройка репозитория - Настройка секретов репозитория - Настройка инструментов/библиотек/фреймворков - Настройки сети - Настройка безопасности сервера - Настройка резервного копирования баз данных |  | DEVELOPMENT | 16 | 20 | 720 | 900
| Мониторинг - Настройка систем мониторинга - Конфигурация систем мониторинга - Настройка бота уведомлений - Настройка систем логгинга - Трассировка логов |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1440 | 1800
| Настройка CI/CD - Инициализация инструментов CI/CD - Разработка CI/CD-скриптов - Инфраструктура сервисов CI/CD |  | DEVELOPMENT | 32 | 40 | 1440 | 1800
| Настройка узла блокчейна |  | DEVELOPMENT | 16 | 24 | 720 | 1080
| Разработка документации по развертыванию - Инфраструктурная документация - Документация CI/CD - Документация по мониторингу |  | DELIVERY | 6 | 8 | 270 | 360

## QA
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Контроль качества (QA) | 45 |  | 722 | 876 | 32490 | 39420
| Анализ требований и планирование тестирования - Статическое тестирование требований - Обзор требований - Обзор дорожной карты проекта - Обзор проектной документации - Разработка плана тестирования - Распределение ресурсов |  | DISCOVERY | 54 | 66 | 2430 | 2970
| Дизайн тест-кейсов - Разработка детальных тестовых кейсов - Тестовые сценарии высокого уровня |  | DIS & DEV | 68 | 76 | 3060 | 3420
| Менеджмент дефектов и отчетность - Локализация ошибок - Описание ошибок - Обновления статуса ошибок |  | DEV & DEL | 96 | 134 | 4320 | 6030
| Функциональное и нефункциональное тестирование - Тестирование API - UI-тестирование - UX-тестирование - Регресионное тестирование - Приемочное, повторное и smoke-тестирование |  | DEV & DEL | 480 | 560 | 21600 | 25200
| Консультации по вопросам тестирования - Консультирование группы тестирования. - Анализ тестовой документации и проведенных испытаний. - Переоценка (при необходимости) |  | DEV & DEL | 24 | 40 | 1080 | 1800

## Менеджмент
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА АГРЕГАТОР DEX В ТЕЛЕГРАМЕ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Менеджмент | 45 |  | 374 | 420 | 16830 | 18900
| Планирование и проведение Kick-off: - Внутреннее планирование kick-off с командой; - Планирование рабочего процесса на первом этапе; - kick-off встреча с клиентом. |  | DISCOVERY | 4 | 8 | 180 | 360
| Корректировка задач, распределение и контроль: - Актуализация задач для команды; - Назначение исполнителей;; - Актуализация задач и ежедневный контроль. |  | SPREAD | 144 | 152 | 6480 | 6840
| Управление спринтом: - Планирование спринта; - Ежедневные стендапы; - Уход за отставанием; - Демонстрация промежуточного результата (Демо); - Ретроспектива. |  | DIS & DEV | 144 | 152 | 6480 | 6840
| Подготовка и обмен отчетами: - Формирование отчетов для клиентов; - Передача отчета и обсуждение. |  | SPREAD | 24 | 32 | 1080 | 1440
| Общение с клиентом: - Сотрудничество с клиентом во время звонков для обмена обновлениями и обсуждения планов. - Ежедневное общение с клиентами по электронной почте/чатам. |  | SPREAD | 40 | 52 | 1800 | 2340
| Завершение и передача проекта: - Подготовка документов к сдаче; - предоставление результатов разработки; - Контроль доступа к среде Prod; - Закрытие юридических вопросов. |  | DELIVERY | 18 | 24 | 810 | 1080

## #
O. Часы | П. Часы | O. Цена | П. Цена | O. Часы | П. Часы | O. Цена | П. Цена | O. Часы | П. Часы | O. Цена | П. Цена
78 | 95 | 3237 | 3962 | 38 | 50 | 1588 | 2082 | 4 | 5 | 133 | 174
77 | 108 | 3450 | 4830 | 104 | 135 | 4650 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 200 | 300 | 729 | 870 | 36431 | 43500 | 8 | 8 | 370 | 400
10 | 16 | 550 | 880 | 962 | 1289 | 52889 | 70891 | 10 | 16 | 517 | 830
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 4 | 147 | 220 | 201 | 273 | 11023 | 14977 | 3 | 4 | 161 | 204
0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 124 | 4320 | 5580 | 6 | 8 | 270 | 360
77 | 92 | 3450 | 4110 | 600 | 729 | 26964 | 32770 | 47 | 57 | 2077 | 2541
118 | 134 | 5296 | 5994 | 228 | 251 | 10232 | 11268 | 29 | 37 | 1303 | 1639
16330$ - 20296$ |  |  |  | 148097$ - 187128$ |  |  |  | 4831$ - 6148$
16330 ₽ - 20296 ₽ |  |  | 1 | 148097 ₽ - 187128 ₽ |  |  | 1 | 4831 ₽ - 6148 ₽ |  |  | 1