## Для клиента
Оценка проекта |  | P2P платформа
В стоимость входит тестирование, работа менеджера
В течение 3 месяцев мы бесплатно устраняем технические ошибки (техподдержка)
Актуально на: 06.04.2026
Команда проекта, человек | Длительность проекта, часы | Стоимость, $
8 | 2182 | 92367
Специалисты | Занятость на проекте, недели | Занятость на проекте, часы
Smart contract | 3 | 119
Backend | 10.2 | 407
Backend | 10.9 | 436
Frontend | 12.7 | 509
Project manager | 3.8 | 153
DevOps | 4.4 | 176
Аналитик | 4.8 | 193
QA | 4.8 | 193
DevOps
Вид работ | Задача | Комментарий | Длительность, часы
DevOps | Создание и настройка репозиториев | Backend, Frontend, Contracts — структура, README, права доступа | 10
DevOps | Настройка CI/CD pipelines | Сборка, линтинг, тесты, деплой для всех репозиториев | 20
DevOps | Настройка PostgreSQL | Установка, конфигурация, резервное копирование | 20
DevOps | Настройка Redis | Кэш, очереди, сессии | 20
DevOps | Настройка HashiCorp Vault | Хранение секретов, ключей шифрования | 20
DevOps | Настройка Nginx и доменов | Reverse proxy, SSL, rate limiting, DNS | 32
DevOps | Настройка мониторинга и алертинга | Prometheus, Grafana, PagerDuty/Slack интеграция | 32
DevOps | Настройка централизованного логирования |  | 26
Smart contract
Вид работ | Задача | Комментарий | Длительность, часы
Smart contract | Разработка EscrowFactory | Создание прокси-контрактов, события, access control | 16
Smart contract | Разработка Escrow Implementation | Логика депозита, релиза, refund, referral link, resolveDispute, интеграция USDT | 32
Smart contract | Написание unit и integration тестов | Покрытие всех функций, happy path, edge cases, gas optimization | 26
Smart contract | Деплой в testnet (Sepolia) | Factory + Implementation, верификация в Etherscan | 7
Smart contract | Деплой в mainnet | Factory + Implementation, настройка мультисиг/Fireblocks | 26
Smart contract | Аудит безопасности | Внешний аудит, исправление найденных проблем | 13
Backend
Вид работ | Задача | Комментарий | Длительность, часы
Backend | Настройка инфраструктуры | TypeORM (PostgreSQL), Redis, Bull Queue, валидация | 32
Backend | Разработка Shared Layer | Database Service, Cache Service, Queue Service, Auth Service | 32
Backend | Разработка Blockchain Service | Ethers.js интеграция, RPC, индексатор событий | 32
Backend | Разработка Encryption Service | AES-256 для шифрования реквизитов | 20
Backend | Создание сущностей | User (с полями реферальной программы: referrer_id, referrer_wallet, referral_code), Wallet, KycStatus, UserLevel — таблицы, связи, индексы | 26
Backend | Разработка API | Регистрация, авторизация (Web3 + JWT), профиль, привязка кошелька | 39
Backend | Реализация уровней доступа | Проверка прав, лимиты | 32
Backend | Создание сущностей | Order, Deal, EscrowContract — таблицы, связи | 20
Backend | Разработка Order API | CRUD ордеров, стакан, фильтрация, WebSocket для real-time | 49
Backend | Разработка Deal API | Инициация, деплой эскроу, обработка депозита, подтверждения | 49
Backend | Реализация жизненного цикла сделки | Таймауты, авто-отмена, релиз, комиссия | 52
Backend | Реализация режима "Яма" | Переговорные сделки, фиксация курса | 52
| Backend (Monolith): Payment Module |  | 0
Backend | Создание сущности PaymentDetails | Таблица, шифрование | 10
Backend | Разработка API | CRUD реквизитов, передача в сделке после депозита | 13
| Backend (Monolith): Dispute Module |  | 0
Backend | Создание сущностей | Dispute — таблицы, статусы | 13
Backend | Разработка API | Создание диспута, добавление доказательств, продление блокировки | 32
Backend | Разработка Admin API | Список диспутов, просмотр, принятие решения, вызов resolveDispute | 32
| Backend (Monolith): rating Module |  | 0
Backend | Создание сущностей | Rating, RatingHistory | 13
Backend | Разработка Rating Service | Расчет рейтинга (сделки, отмены, диспуты, объем) | 20
| Backend (Monolith): Analytics Module |  | 0
Backend | Подключение стороннего сервиса аналитики | Redash или др | 10
Backend | API генерации реферальной ссылки | Уникальный код, URL | 10
Backend | API установки кошелька комиссий | Валидация адреса | 10
Backend | Привязка при регистрации | Парсинг ?ref=, сохранение referrer_id/wallet | 7
Backend | Интеграция со сделками | Получение referrer_wallet при создании сделки, передача в контракт | 20
Backend | Создание сущности ReferralReward | Хранение истории выплат | 10
Backend | API реферальной статистики | Кол-во рефералов, сделок, сумма выплат, список | 20
Backend | Обработка событий выплат | Обновление статистики при выплате из контракта | 13
Backend | Создание миграций | Все таблицы с учетом реферальной программы: users (с полями referrer_id, referrer_wallet, referral_code), wallets, orders, deals, disputes, rating, referral_rewards и др. | 32
Backend | Настройка Swagger/OpenAPI | Автогенерация документации для всех endpoints | 20
Backend | KYC Интеграция | Регистрация в провайдере (SumSub/Onfido), вебхуки, SDK на frontend, обработка статусов | 32
Backend | Чат Интеграция | Регистрация в провайдере (Stream/PubNub), создание каналов, добавление участников, история | 42
Backend | Unit-тестирование Backend | Jest, покрытие сервисов (User, Trading, Payment, Dispute, Rewards) > 70% | 32
Backend | Сообщение в телеграм канал о появлении OTC сделок | появилось новая сделка в стакане | 10
Backend | уведомление о статусе сделки в телеграм бота | при получении сообщений, при других сменах статуса, в бота куда подключится тейкер/мейкер придут сообщения. подключение опционально. авторизация через телегу тоже | 20
Frontend
Вид работ | Задача | Комментарий | Длительность, часы
Frontend | инициализация проекта | верстка | 52
| Rewards Module(Frontend): Referral Module |  | 0
Frontend | Раздел в ЛК | правки верстки | 13
Frontend | Таблица сделок | Таблица сделок рефералов, пагинация/фильтры | 13
Frontend | Интеграция API | Интеграция получения ссылки, интеграция сохранения кошелька, Интеграция статистики | 20
| Frontend: Страницы |  | 0
Frontend | Страница Авторизации | Подключение кошелька, подпись сообщения, JWT | 20
Frontend | Страница Профиля | Информация, KYC статус, кошельки, реквизиты, рейтинг, рефералы | 32
Frontend | Страница Стакана (Order Book) | Три колонки (Sell/Pit/Buy), фильтры, WebSocket, карточки ордеров | 58
Frontend | Страница Создания Ордера и управление объявлениями | Тип (FIXED/PIT), направление, валюта, сумма, цена, банки, реквизиты | 32
Frontend | Страница Сделки | Информационная панель, шаги, депозит, подтверждения, чат, диспут | 97
Frontend | Страница "Яма" (Pit) | Чат, предложение курса, принятие, фиксация | 13
Frontend | Страница Истории Сделок | Список, фильтры, детальная информация | 10
| Frontend: Админ-панель |  | 0
Frontend | Layout и Dashboard | Сайдбар, навигация, статистика, метрики | 64
Frontend | Управление пользователями | Список, фильтры, детали профиля, KYC, действия | 0
Frontend | Управление ордерами и сделками | Просмотр всех ордеров и сделок | 0
Frontend | Управление диспутами | Список, детали, доказательства, форма решения | 0
| Frontend: Интеграция с API |  | 0
Frontend | Интеграция WebSocket | Стакан, уведомления, обработка ошибок | 20
Frontend | KYC Интеграция | Изучение документации КУС | 13
Frontend | Чат Интеграция | Изучение документации чата | 13
|  | Адаптив | 0
Frontend | Доработка интерфейсов под мобильные устройства |  | 45
QA
Вид работ | Задача | Комментарий | Длительность, часы
QA | Интеграционное тестирование | E2E: регистрация, создание ордера, сделка happy path, отмена, диспут, Pit на testnet | 193
QA | Тестирование безопасности | Авторизация, валидация, rate limiting, CORS, шифрование, пентест (опционально) | 0
QA | Багфикс и регрессия | Сбор, приоритизация, исправление P0/P1 | 0
UX/UI дизайнер
Вид работ | Задача | Комментарий | Длительность, часы
Аналитик | Сопровождение разработки, доработки UX/UI |  | 193

## Sales (Итоги оценки)
⭠ Инструкция к заполнению (нажми "+")
Sales 1. Заполняется Sales менеджером, после оценки проекта и настройки коэфицентов (делает PM). 2. Заполняются только ячейки закрашеные зеленым цветом. 3. Вноситься % реферальный по проекту, если такой есть. (% sales manager заложен в маржу проекта) 4. Вноситься маржа по каждому разработчику в столбце L. |  |  | PM 1. Заполняет продолжительность проекта в ячейке С21 в соответсвии с предпологаемой продолжительностью работ на проекте. (Сколько проект будет длиться в фактических неделях) 2. Заполняет название проекта, ячейка С6. И прикладывает ссылки на маеты и тз (ячейки С7 и С8). 3. Схематично, на таймлайне, отрисовывает ход проекта в недельном выражении. Какие работы удит паралельно или последовательно. Учитывая прзаднечные, выходные, и отпуска.
Проект: | P2P платформа | Проектная команда/тип работ: | Продолжительность работ в неделях | Продолжительность работ в днях | Продолжительность работ в часах | Себестоимость | Стоимость работ | Ставка на клиенте | Ставка на руки | Закладываемая маржа на разработчика (%)
Ссылка на макеты |  | Итого: | 54.536 | 272.68 | 2181.44 | 48875.2 | 92366.9333 |  |  | 47.09%
Ссылка на ТЗ
|  | Project manager | 3.816 | 19.08 | 152.64 | 2289.6 | 4579.2 | 30 | 15 | 50%
Стоимость проекта |  | DevOps | 4.4 | 22 | 176 | 4400 | 8800 | 50 | 25 | 50%
Стоимость проекта: | 92366.9333 | Smart contract | 2.96 | 14.8 | 118.4 | 3552 | 5920 | 50 | 30 | 40%
Маржинальность проекта: | 47.09% | Backend | 10.16 | 50.8 | 406.4 | 12598.4 | 20997.3333 | 51.6667 | 31 | 40%
|  | Backend | 10.88 | 54.4 | 435.2 | 9139.2 | 18278.4 | 42 | 21 | 50%
|  | Frontend | 12.72 | 63.6 | 508.8 | 10176 | 20352 | 40 | 20 | 50%
% Sales | Включен в маржу | QA | 4.8 | 24 | 192 | 2880 | 5760 | 30 | 15 | 50%
% другое | 0 | Аналитик | 4.8 | 24 | 192 | 3840 | 7680 | 40 | 20 | 50%
Продолжительность раб. часов/дней/недель:
Часов | 2181.44
Дней | 5
Недель | 1
|  | Хронология проекта (необходимо учесть выходные, праздничные и отпуск) | 1 неделя | 5 недель | 6 недель | 7 недель | 8 недель |  |  | 9 недель
Работы по дизайну:
Работы по фронтенду:
Работы по бекенду:
Работы по смарт контрактам
Работы менеджера:
Работы тестировщика:
Обновить страницу для клиента

## Оценка
Инструкция к заполнению: 1. Задачи оцениваются в днях/полу днях. 2. Для каждого типа работ указывает этот тип работ в столбце B. 3. Для каждого типа работ на проекте проставляем кто будет выполнять эту работу в столбце А (специалист 1,2 и т.д.) 4. Если задача занимает больше 5 дней. Ее необходимо разделить на более мелкие подзадачи 5. Задачи по фронтенду должны сразу включать в себя работы по интеграции с бэкендом 6. При нажатии на "+" - раскрывается разбивка по выбранным специалистам. Сколько на каждого выделено время на проекте. Можно использовать для разбивки работ для команды. 7. Во вкладке "Чек лист Задач" - можно ознакомиться с типовыми задачами. О которых можно было забыть. Оценка производится в полу днях, а не в часах, в связи с тем, что между задачами происходит переключение. Меняется фокус и скорость работы. Человек не робот, не работает максимально эффективно над каждой задачей. Такой подход снижает нагрузку на команду и повышает точность планирования, так как легче учитывать погрешности в рамках дня, а не точного количества часов, которые могут варьироваться из-за перерывов или непредвиденных факторов.
⭠ Инструкция к заполнению (нажми "+")
| Дни минимум | Дни максимум | Недель с коф. |  | Дни минимум | Дни максимум | Недель с коф.
1 | 10.5 | 17 | 4.4 | 7 | 15 | 15 | 4.8
2 | 8 | 10.5 | 2.96 | 8 | 0 | 0 | 0
3 | 24.5 | 39 | 10.16 | 9 | 0 | 0 | 0
4 | 26.5 | 41.5 | па | 10 | 0 | 0 | 0
5 | 35 | 44.5 | 12.72 | 11 | 0 | 0 | 0
6 | 15 | 15 | 4.8 | 12 | 0 | 0 | 0
Распределение работ | Вид работ | Задача | Комментарий |  | Минимальная оценка дни (первичные данные) | Максимальная оценка дни (первичные данные) | Итоговые значения с учетом коэффициентов
DevOps: Инфраструктура
1 | DevOps | Создание и настройка репозиториев | Backend, Frontend, Contracts — структура, README, права доступа |  | 0.5 | 1 | 1.2
1 | DevOps | Настройка CI/CD pipelines | Сборка, линтинг, тесты, деплой для всех репозиториев |  | 1 | 2 | 2.4
1 | DevOps | Настройка PostgreSQL | Установка, конфигурация, резервное копирование |  | 1 | 2 | 2.4
1 | DevOps | Настройка Redis | Кэш, очереди, сессии |  | 1 | 2 | 2.4
1 | DevOps | Настройка HashiCorp Vault | Хранение секретов, ключей шифрования |  | 1 | 2 | 2.4
1 | DevOps | Настройка Nginx и доменов | Reverse proxy, SSL, rate limiting, DNS |  | 2 | 3 | 4
1 | DevOps | Настройка мониторинга и алертинга | Prometheus, Grafana, PagerDuty/Slack интеграция |  | 2 | 3 | 4
1 | DevOps | Настройка централизованного логирования |  |  | 2 | 2 | 3.2
Смарт-контракты
2 | Smart contract | Разработка EscrowFactory | Создание прокси-контрактов, события, access control |  | 1 | 1.5 | 2
2 | Smart contract | Разработка Escrow Implementation | Логика депозита, релиза, refund, referral link, resolveDispute, интеграция USDT |  | 2 | 3 | 4
2 | Smart contract | Написание unit и integration тестов | Покрытие всех функций, happy path, edge cases, gas optimization |  | 1.5 | 2.5 | 3.2
2 | Smart contract | Деплой в testnet (Sepolia) | Factory + Implementation, верификация в Etherscan |  | 0.5 | 0.5 | 0.8
2 | Smart contract | Деплой в mainnet | Factory + Implementation, настройка мультисиг/Fireblocks |  | 2 | 2 | 3.2
2 | Smart contract | Аудит безопасности | Внешний аудит, исправление найденных проблем |  | 1 | 1 | 1.6
Backend (Monolith): Инициализация NestJS проекта
3 | Backend | Настройка инфраструктуры | TypeORM (PostgreSQL), Redis, Bull Queue, валидация |  | 2 | 3 | 4
3 | Backend | Разработка Shared Layer | Database Service, Cache Service, Queue Service, Auth Service |  | 2 | 3 | 4
4 | Backend | Разработка Blockchain Service | Ethers.js интеграция, RPC, индексатор событий |  | 2 | 3 | 4
3 | Backend | Разработка Encryption Service | AES-256 для шифрования реквизитов |  | 1 | 2 | 2.4
Backend (Monolith): User Module
4 | Backend | Создание сущностей | User (с полями реферальной программы: referrer_id, referrer_wallet, referral_code), Wallet, KycStatus, UserLevel — таблицы, связи, индексы |  | 1.5 | 2.5 | 3.2
4 | Backend | Разработка API | Регистрация, авторизация (Web3 + JWT), профиль, привязка кошелька |  | 2.5 | 3.5 | 4.8
4 | Backend | Реализация уровней доступа | Проверка прав, лимиты |  | 2 | 3 | 4
Backend (Monolith): Trading Module
3 | Backend | Создание сущностей | Order, Deal, EscrowContract — таблицы, связи |  | 1 | 2 | 2.4
3 | Backend | Разработка Order API | CRUD ордеров, стакан, фильтрация, WebSocket для real-time |  | 3 | 4.5 | 6
3 | Backend | Разработка Deal API | Инициация, деплой эскроу, обработка депозита, подтверждения |  | 3 | 4.5 | 6
3 | Backend | Реализация жизненного цикла сделки | Таймауты, авто-отмена, релиз, комиссия |  | 3 | 5 | 6.4
3 | Backend | Реализация режима "Яма" | Переговорные сделки, фиксация курса |  | 3 | 5 | 6.4
3 |  | Backend (Monolith): Payment Module
3 | Backend | Создание сущности PaymentDetails | Таблица, шифрование |  | 0.5 | 1 | 1.2
3 | Backend | Разработка API | CRUD реквизитов, передача в сделке после депозита |  | 1 | 1 | 1.6
4 |  | Backend (Monolith): Dispute Module
4 | Backend | Создание сущностей | Dispute — таблицы, статусы |  | 1 | 1 | 1.6
4 | Backend | Разработка API | Создание диспута, добавление доказательств, продление блокировки |  | 2 | 3 | 4
4 | Backend | Разработка Admin API | Список диспутов, просмотр, принятие решения, вызов resolveDispute |  | 2 | 3 | 4
4 |  | Backend (Monolith): rating Module
4 | Backend | Создание сущностей | Rating, RatingHistory |  | 1 | 1 | 1.6
4 | Backend | Разработка Rating Service | Расчет рейтинга (сделки, отмены, диспуты, объем) |  | 1.5 | 1.5 | 2.4
3 |  | Backend (Monolith): Analytics Module
4 | Backend | Подключение стороннего сервиса аналитики | Redash или др |  | 0.5 | 1 | 1.2
Backend (Monolith): Referral Module
4 | Backend | API генерации реферальной ссылки | Уникальный код, URL |  | 0.5 | 1 | 1.2
4 | Backend | API установки кошелька комиссий | Валидация адреса |  | 0.5 | 1 | 1.2
4 | Backend | Привязка при регистрации | Парсинг ?ref=, сохранение referrer_id/wallet |  | 0.5 | 0.5 | 0.8
4 | Backend | Интеграция со сделками | Получение referrer_wallet при создании сделки, передача в контракт |  | 1 | 2 | 2.4
4 | Backend | Создание сущности ReferralReward | Хранение истории выплат |  | 0.5 | 1 | 1.2
4 | Backend | API реферальной статистики | Кол-во рефералов, сделок, сумма выплат, список |  | 1 | 2 | 2.4
4 | Backend | Обработка событий выплат | Обновление статистики при выплате из контракта |  | 0.5 | 1.5 | 1.6
Backend (Monolith): Миграции БД и документация
3 | Backend | Создание миграций | Все таблицы с учетом реферальной программы: users (с полями referrer_id, referrer_wallet, referral_code), wallets, orders, deals, disputes, rating, referral_rewards и др. |  | 2 | 3 | 4
3 | Backend | Настройка Swagger/OpenAPI | Автогенерация документации для всех endpoints |  | 1 | 2 | 2.4
Интеграции
4 | Backend | KYC Интеграция | Регистрация в провайдере (SumSub/Onfido), вебхуки, SDK на frontend, обработка статусов |  | 2 | 3 | 4
4 | Backend | Чат Интеграция | Регистрация в провайдере (Stream/PubNub), создание каналов, добавление участников, история |  | 2.5 | 4 | 5.2
Старт проекта
5 | Frontend | инициализация проекта | верстка |  | 3.5 | 4.5 | 6.4
5
5 |  | Rewards Module(Frontend): Referral Module
5 | Frontend | Раздел в ЛК | правки верстки |  | 1 | 1 | 1.6
5 | Frontend | Таблица сделок | Таблица сделок рефералов, пагинация/фильтры |  | 1 | 1 | 1.6
5 | Frontend | Интеграция API | Интеграция получения ссылки, интеграция сохранения кошелька, Интеграция статистики |  | 1 | 2 | 2.4
5
5
5 |  | Frontend: Страницы
5 | Frontend | Страница Авторизации | Подключение кошелька, подпись сообщения, JWT |  | 1 | 2 | 2.4
5 | Frontend | Страница Профиля | Информация, KYC статус, кошельки, реквизиты, рейтинг, рефералы |  | 2 | 3 | 4
5 | Frontend | Страница Стакана (Order Book) | Три колонки (Sell/Pit/Buy), фильтры, WebSocket, карточки ордеров |  | 4 | 5 | 7.2
5 | Frontend | Страница Создания Ордера и управление объявлениями | Тип (FIXED/PIT), направление, валюта, сумма, цена, банки, реквизиты |  | 2 | 3 | 4
5 | Frontend | Страница Сделки | Информационная панель, шаги, депозит, подтверждения, чат, диспут |  | 7 | 8 | 12
5 | Frontend | Страница "Яма" (Pit) | Чат, предложение курса, принятие, фиксация |  | 1 | 1 | 1.6
5 | Frontend | Страница Истории Сделок | Список, фильтры, детальная информация |  | 0.5 | 1 | 1.2
5 |  | Frontend: Админ-панель
5 | Frontend | Layout и Dashboard | Сайдбар, навигация, статистика, метрики |  | 5 | 5 | 8
5 | Frontend | Управление пользователями | Список, фильтры, детали профиля, KYC, действия
5 | Frontend | Управление ордерами и сделками | Просмотр всех ордеров и сделок
5 | Frontend | Управление диспутами | Список, детали, доказательства, форма решения
5 |  | Frontend: Интеграция с API
5 | Frontend | Интеграция WebSocket | Стакан, уведомления, обработка ошибок |  | 1 | 2 | 2.4
Интеграции
5 | Frontend | KYC Интеграция | Изучение документации КУС |  | 1 | 1 | 1.6
5 | Frontend | Чат Интеграция | Изучение документации чата |  | 1 | 1 | 1.6
5 |  |  | Адаптив
5 | Frontend | Доработка интерфейсов под мобильные устройства |  |  | 3 | 4 | 5.6
3 | Backend | Unit-тестирование Backend | Jest, покрытие сервисов (User, Trading, Payment, Dispute, Rewards) > 70% |  | 2 | 3 | 4
6 | QA | Интеграционное тестирование | E2E: регистрация, создание ордера, сделка happy path, отмена, диспут, Pit на testnet |  | 15 | 15 | 24
6 | QA | Тестирование безопасности | Авторизация, валидация, rate limiting, CORS, шифрование, пентест (опционально)
6 | QA | Багфикс и регрессия | Сбор, приоритизация, исправление P0/P1
7 | Аналитик | Сопровождение разработки, доработки UX/UI |  |  | 15 | 15 | 24
телеграм интеграция
4 | Backend | Сообщение в телеграм канал о появлении OTC сделок | появилось новая сделка в стакане |  | 0.5 | 1 | 1.2
4 | Backend | уведомление о статусе сделки в телеграм бота | при получении сообщений, при других сменах статуса, в бота куда подключится тейкер/мейкер придут сообщения. подключение опционально. авторизация через телегу тоже |  | 1 | 2 | 2.4

## PM (Расчеты)
⭠ Инструкция к заполнению (нажми "+") |  |  | - ячейки, которые необходимо заполнить
1. В столбце А, начиная с строки 5, вносятся ФИО или тип работ, соответсвующий выбранному типу работ в вкладке "Оценка". 2. В столбце Н, начиная с строки 5, вносятся ставки на руки специалистов на проетке. 3. В столбце С, начиная с строки 15, выбираются коэффиценты необходимые на проекте. 4. Восле занесения всех данных и окончательной оценки, в ячейке С8, сумарно сколько рабочих недель планируетс реализовывать проект (в недели 5 дней по 8 часов в дне).
| Проектная команда/тип работ: | Виды работ | Часовая ставка: | Ставка на клиенте | Проектная команда/тип работ: | Виды работ | Продолжительность работ в неделях | Себестоимость
| Manual QA | Manual QA | 0 |  | Тестировщик | Тестировщик | 0 | 0
| Project manager | Project manager | 15 | 30 | Менеджер | Менеджер | 3.816 | 2289.6
| DevOps | 1 | 25 | 50 | DevOps | 1 | 4.4 | 4400
| Smart contract | 2 | 30 | 50 | Smart contract | 2 | 2.96 | 3552
| Backend | 3 | 31 | 51.6667 | Backend | 3 | 10.16 | 12598.4
| Backend | 4 | 21 | 42 | Backend | 4 | 10.88 | 9139.2
| Frontend | 5 | 20 | 40 | Frontend | 5 | 12.72 | 10176
| QA | 6 | 15 | 30 | QA | 6 | 4.8 | 2880
| UX/UI дизайнер | 7 | 20 | 40 | UX/UI дизайнер | 7 | 4.8 | 3840
[6 empty] | 8 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 0 | 0
[6 empty] | 11 | 0 | 0
[6 empty] | 12 | 0 | 0
|  | Коэффициенты | Недель |  | Себестоимость
| Проверка и отладка задач (%) | 20 | 6.34 |  | Себестоимость проекта: | 48875.2
| Код ревью (Количество часов на разработчика в день). В норме 1 час. | 1 | 3.9625
| Коммуникации (3 часа в неделю на каждого) | 3 | 2.3775
| Тестировщик | 0 | 0
| Буфер на риски | 20 | 6.817
| DevOps | 0 | 0
| Менеджер | 30 | 3.816

## Для Битрикса
Название | Описание | Это важная задача | Разрешить ответственному менять сроки задачи | Пропустить выходные и праздничные дни | Проконтролировать задачу после завершения | Проект | Задано время на завершение задачи | Время на выполнение задачи в секундах | Теги | Начать задачу с | Завершить задачу
Создание и настройка репозиториев |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
#REF! | Backend, Frontend, Contracts — структура, README, права доступа | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6912 | DevOps | #REF! | #REF!
Настройка CI/CD pipelines | Сборка, линтинг, тесты, деплой для всех репозиториев | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Настройка PostgreSQL | Установка, конфигурация, резервное копирование | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Настройка Redis | Кэш, очереди, сессии | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Настройка HashiCorp Vault | Хранение секретов, ключей шифрования | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Настройка Nginx и доменов | Reverse proxy, SSL, rate limiting, DNS | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Настройка мониторинга и алертинга | Prometheus, Grafana, PagerDuty/Slack интеграция | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Настройка централизованного логирования |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 18432 | DevOps | 2026-04-09 | 2026-04-14 02:53
Деплой в testnet (Sepolia) | Factory + Implementation, верификация в Etherscan | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Smart contract | 2026-04-09 | 2026-04-09
Деплой в mainnet | Factory + Implementation, настройка мультисиг/Fireblocks | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 11520 | Smart contract | 2026-04-09 | 2026-04-12 04:48
Аудит безопасности | Внешний аудит, исправление найденных проблем | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Smart contract | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Backend (Monolith): Инициализация NestJS проекта |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 18432 |  | 2026-04-09 | 2026-04-14 02:53
Настройка инфраструктуры | TypeORM (PostgreSQL), Redis, Bull Queue, валидация | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 4608 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-10 06:43
Разработка Shared Layer | Database Service, Cache Service, Queue Service, Auth Service | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 18432 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-14 02:53
Разработка Blockchain Service | Ethers.js интеграция, RPC, индексатор событий | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
Разработка Encryption Service | AES-256 для шифрования реквизитов | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Backend (Monolith): User Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 |  | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Создание сущностей | User (с полями реферальной программы: referrer_id, referrer_wallet, referral_code), Wallet, KycStatus, UserLevel — таблицы, связи, индексы | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Разработка API | Регистрация, авторизация (Web3 + JWT), профиль, привязка кошелька | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Реализация уровней доступа | Проверка прав, лимиты | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Backend (Monolith): Trading Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
Создание сущностей | Order, Deal, EscrowContract — таблицы, связи | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 18432 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-14 02:53
Разработка Order API | CRUD ордеров, стакан, фильтрация, WebSocket для real-time | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 27648 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-16 16:19
Разработка Deal API | Инициация, деплой эскроу, обработка депозита, подтверждения | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Реализация жизненного цикла сделки | Таймауты, авто-отмена, релиз, комиссия | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Реализация режима "Яма" | Переговорные сделки, фиксация курса | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Backend (Monolith): Payment Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 34560 |  | 2026-04-09 | 2026-04-18 14:24
Создание сущности PaymentDetails | Таблица, шифрование | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 34560 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-18 14:24
Разработка API | CRUD реквизитов, передача в сделке после депозита | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 36864 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-19 05:46
Backend (Monolith): Dispute Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 36864 |  | 2026-04-09 | 2026-04-19 05:46
Создание сущностей | Dispute — таблицы, статусы | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Разработка API | Создание диспута, добавление доказательств, продление блокировки | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 6912 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-10 22:05
Разработка Admin API | Список диспутов, просмотр, принятие решения, вызов resolveDispute | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
Backend (Monolith): rating Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
Создание сущностей | Rating, RatingHistory | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
Разработка Rating Service | Расчет рейтинга (сделки, отмены, диспуты, объем) | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Backend (Monolith): Analytics Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 |  | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Подключение стороннего сервиса аналитики | Redash или др | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9216 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 13824 | #REF! | #REF! | #REF!
Backend (Monolith): Referral Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
API генерации реферальной ссылки | Уникальный код, URL | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 6912 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-10 22:05
API установки кошелька комиссий | Валидация адреса | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! | Backend | 2026-04-09 | #REF!
Привязка при регистрации | Парсинг ?ref=, сохранение referrer_id/wallet | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! | Backend | 2026-04-09 | #REF!
Интеграция со сделками | Получение referrer_wallet при создании сделки, передача в контракт | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Создание сущности ReferralReward | Хранение истории выплат | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 6912 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-10 22:05
API реферальной статистики | Кол-во рефералов, сделок, сумма выплат, список | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 6912 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-10 22:05
Обработка событий выплат | Обновление статистики при выплате из контракта | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 4608 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-10 06:43
13824
6912
Backend (Monolith): Миграции БД и документация |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 |  | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Создание миграций | Все таблицы с учетом реферальной программы: users (с полями referrer_id, referrer_wallet, referral_code), wallets, orders, deals, disputes, rating, referral_rewards и др. | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
Настройка Swagger/OpenAPI | Автогенерация документации для всех endpoints | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
0
Интеграции |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
KYC Интеграция | Регистрация в провайдере (SumSub/Onfido), вебхуки, SDK на frontend, обработка статусов | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Чат Интеграция | Регистрация в провайдере (Stream/PubNub), создание каналов, добавление участников, история | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
0
Старт проекта |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
инициализация проекта | верстка | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
29952
Rewards Module(Frontend): Referral Module |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
Раздел в ЛК | правки верстки | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Таблица сделок | Таблица сделок рефералов, пагинация/фильтры | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 36864 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-19 05:46
Интеграция API | Интеграция получения ссылки, интеграция сохранения кошелька, Интеграция статистики | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
0
9216
Frontend: Страницы |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 |  | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
Страница Авторизации | Подключение кошелька, подпись сообщения, JWT | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Страница Профиля | Информация, KYC статус, кошельки, реквизиты, рейтинг, рефералы | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Страница Стакана (Order Book) | Три колонки (Sell/Pit/Buy), фильтры, WebSocket, карточки ордеров | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Страница Создания Ордера и управление объявлениями | Тип (FIXED/PIT), направление, валюта, сумма, цена, банки, реквизиты | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Страница Сделки | Информационная панель, шаги, депозит, подтверждения, чат, диспут | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
Страница "Яма" (Pit) | Чат, предложение курса, принятие, фиксация | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Страница Истории Сделок | Список, фильтры, детальная информация | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 41472 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-20 12:29
Frontend: Админ-панель |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 |  | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Layout и Dashboard | Сайдбар, навигация, статистика, метрики | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 69120 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-28 04:48
Управление пользователями | Список, фильтры, детали профиля, KYC, действия | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
Управление ордерами и сделками | Просмотр всех ордеров и сделок | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 6912 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-10 22:05
Управление диспутами | Список, детали, доказательства, форма решения | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
46080
Frontend: Интеграция с API |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Интеграция WebSocket | Стакан, уведомления, обработка ошибок | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! | Frontend | 2026-04-09 | #REF!
#REF!
Интеграции |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! |  | 2026-04-09 | #REF!
KYC Интеграция | Изучение документации КУС | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! | Frontend | 2026-04-09 | #REF!
Чат Интеграция | Изучение документации чата | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 13824 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-12 20:10
| Адаптив | [6 empty] | 0
Доработка интерфейсов под мобильные устройства |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Frontend | 2026-04-09 | 2026-04-09
Unit-тестирование Backend | Jest, покрытие сервисов (User, Trading, Payment, Dispute, Rewards) > 70% | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 9216 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-11 13:26
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9216 | #REF! | #REF! | #REF!
Интеграционное тестирование | E2E: регистрация, создание ордера, сделка happy path, отмена, диспут, Pit на testnet | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | QA | 2026-04-09 | 2026-04-09
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32256 | #REF! | #REF! | #REF!
Тестирование безопасности | Авторизация, валидация, rate limiting, CORS, шифрование, пентест (опционально) | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 23040 | QA | 2026-04-09 | 2026-04-15 09:36
Багфикс и регрессия | Сбор, приоритизация, исправление P0/P1 | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! | QA | 2026-04-09 | #REF!
138240
Сопровождение разработки, доработки UX/UI |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | #REF! | Аналитик | 2026-04-09 | #REF!
0
телеграм интеграция |  | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09
Сообщение в телеграм канал о появлении OTC сделок | появилось новая сделка в стакане | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 0 | Backend | 2026-04-09 | 2026-04-09
уведомление о статусе сделки в телеграм бота | при получении сообщений, при других сменах статуса, в бота куда подключится тейкер/мейкер придут сообщения. подключение опционально. авторизация через телегу тоже | 0 | 0 | 1 | 1 | P2P платформа | 1 | 138240 | Backend | 2026-04-09 | 2026-05-17 09:36
0
0
6912
13824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Начать задачу с = IF([Название]<>"", TODAY() , "")
Завершить задачу = IF([Название]<>"", TODAY() + ([Время на выполнение задачи в секундах] /60/60) , "")

## Чек лист Задач (hidden)
Вид работ | Задача | Комментарий | Риск | Дней первичных минимум | Дней первичных максимум
Дизайн | Получение задачи | Этот этап помогает в понимании: для кого разрабатывается продукт / какие задачи он будет решать / какие могут быть ограничения / какая будет структура и объем проработки. |  | 1 | 2
Дизайн | Проработка сценариев пользователя | (основной, второстепенные, экстренные): основные шаги, целевое действие, способ перехода к следующему шагу |  | 2 | 3
Дизайн | Прототипирование | На основе сценария и полученных данных выстраивается примерное отображение функционала и количество экранов продукта.
Дизайн | Визуальное решение | Поиск визуального решения на основе референсов, брендбука, ожиданий клиента и ЦА |  | 1 | 2
Дизайн |  | Составление мудборда, подбор референсов и стилистики |  | 1 | 2
Дизайн | Отрисовка UI кита (дизайн-система) | Набор базовых элементов интерфейса, которые будут применятся дальше в дизайне и вёрстке. На основе этой системы можно масштабировать дизайн продукта |  | 2 | 3
Дизайн | Отрисовка экранов в соответствии с дизайн системой | Зависит от количества экранов |  | 7 | 10
Фронтенд | Получение задачи и первичное знакомство с проектом | Изучение ТЗ, макетов, функциональных требований |  | 1 | 2
Фронтенд | Изучение специфичных технологий для проекта | Если используются технологии, с которыми разработчик ранее не работал |  | 1 | 2
Фронтенд | Базовая настройка проекта | Настройка сборки, лейаутов, проектирование архитектуры |  | 1 | 1.5
Фронтенд | Настройка деплоя | Сборка и деплой приложения |  | 0.5 | 1
Фронтенд | Работа с UI-Kit | Проработка элементов для использования их по всему проекту |  | 1.5 | 2
Бекенд | Получение задачи и первичное знакомство с проектом | Изучение ТЗ, макетов, функциональных требований |  | 1 | 2
Бекенд | Изучение специфичных технологий для проекта | Если используются технологии, с которыми разработчик ранее не работал |  | 1 | 2
Бекенд | Базовая настройка проекта |  |  | 1 | 2
Бекенд | Деплой на стейджинг |  |  | 1 | 2
Тестирование | Изучение проекта | Первичное знакомство с проектом |  | 1 | 1.5
Тестирование | Тестирование технического задания | Выявление неточностей, белых пятен, недостаточного описания |  | 1 | 2
Тестирование | Тестирование макетов | Сравнение макетов с требованиями ТЗ |  | 1 | 2
Тестирование | Составление тест-плана и тест-кейсов | Проработка кейсов поведения пользователя, планирование тестирования |  | 1 | 2
Тестирование | Ручное тестирование | Проверка тест-кейсов и тестирование разработанного ПО на соответствие макетам. Зависит от количества экранов |  | 5 | 10
Смарт контракты | тест | тест |  | 1 | 1
Планирование, учет рабочего времени, контроль бюджета;
Проектная, финансовая и прочая отчетность;
Дизайн | Прояснение и обновление требований и дизайнов;
Дизайн | Мультиязычность;
Подготовка демо данных и окружения, подготовка и проведение демо;
Обновление документации после изменений в коде;
Сама оценка (за нее в конце концов тоже кто-то должен заплатить);
различные виды тестирования, помимо функционального;
получение доступов и простои из-за их отсутствия;