## Общая смета
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | Команда | Кол-во | Рейт ($/Ч) | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
1 | DevOps | 1 | 45
2 | Смарт-контракты | 1 | 55
3 | Бэкенд-разработка | 2 | 50
4 | Фронтенд-разработка | 1 | 50
5 | Контроль качества (QA) | 1 | 45
6 | UX/UI Аналитик | 1 | 42
7 | Менеджмент | 1 | 45
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Оценка действительна в течение 30 дней (до 01-05-2026). |  |  |  | ПРИБЛ. ЦЕНА:

## DevOps
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| DevOps | 45
1.1 | DevOps: Инфраструктура
1.1.1 | Создание и настройка репозиториев - Backend, Frontend, Contracts — структура, README, права доступа |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
1.1.2 | Настройка CI/CD pipelines - Сборка, линтинг, тесты, деплой для всех репозиториев |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
1.1.3 | Настройка PostgreSQL - Установка, конфигурация, резервное копирование |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
1.1.4 | Настройка Redis - Кэш, очереди, сессии |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
1.1.5 | Настройка HashiCorp Vault - Хранение секретов, ключей шифрования |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
1.1.6 | Настройка Nginx и доменов - Reverse proxy, SSL, rate limiting, DNS |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
1.1.7 | Настройка мониторинга и алертинга - Prometheus, Grafana, PagerDuty/Slack интеграция |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
1.1.8 | Настройка централизованного логирования |  | DEVELOPMENT | 16 | 16

## Смарт контракты
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Смарт контракты | 55
2.1 | Смарт-контракты
2.1.1 | Разработка EscrowFactory - Создание прокси-контрактов, события, access control |  | DEVELOPMENT | 8 | 12
2.1.2 | Разработка Escrow Implementation - Логика депозита, релиза, refund, referral link, resolveDispute, интеграция USDT |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
2.1.3 | Написание unit и integration тестов - Покрытие всех функций, happy path, edge cases, gas optimization |  | DEVELOPMENT | 12 | 20
2.1.4 | Деплой в testnet (Sepolia) - Factory + Implementation, верификация в Etherscan |  | DEVELOPMENT | 4 | 4
2.1.5 | Деплой в mainnet - Factory + Implementation, настройка мультисиг/Fireblocks |  | DEVELOPMENT | 16 | 16
2.1.6 | Аудит безопасности - Внешний аудит, исправление найденных проблем |  | DEVELOPMENT | 8 | 8

## Бэкенд
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Бэкенд | 50
3.1 | Backend (Monolith): Инициализация NestJS проекта
3.1.1 | Настройка инфраструктуры - TypeORM (PostgreSQL), Redis, Bull Queue, валидация |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.1.2 | Разработка Shared Layer - Database Service, Cache Service, Queue Service, Auth Service |  | DEVELOPMENT | 20 | 28
3.1.3 | Разработка Blockchain Service - Ethers.js интеграция, RPC, индексатор событий |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.1.4 | Разработка Encryption Service - AES-256 для шифрования реквизитов |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
3.2 | Backend (Monolith): User Module
3.2.1 | Создание сущностей - User (с полями реферальной программы: referrer_id, referrer_wallet, referral_code), Wallet, KycStatus, UserLevel — таблицы, связи, индексы |  | DEVELOPMENT | 12 | 20
3.2.2 | Разработка API - Регистрация, авторизация (Web3 + JWT), профиль, привязка кошелька |  | DEVELOPMENT | 20 | 28
3.2.3 | Реализация уровней доступа - Проверка прав, лимиты |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.3 | Backend (Monolith): Trading Module
3.3.1 | Создание сущностей - Order, Deal, EscrowContract — таблицы, связи |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
3.3.2 | Разработка Order API - CRUD ордеров, стакан, фильтрация, WebSocket для real-time |  | DEVELOPMENT | 24 | 40
3.3.3 | Разработка Deal API - Инициация, деплой эскроу, обработка депозита, подтверждения |  | DEVELOPMENT | 24 | 40
3.3.4 | Реализация жизненного цикла сделки - Таймауты, авто-отмена, релиз, комиссия |  | DEVELOPMENT | 24 | 40
3.3.5 | Реализация режима "Яма" - Переговорные сделки, фиксация курса |  | DEVELOPMENT | 24 | 40
3.4 | Backend (Monolith): Payment Module
3.4.1 | Создание сущности PaymentDetails - Таблица, шифрование |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
3.4.2 | Разработка API - CRUD реквизитов, передача в сделке после депозита |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
3.5 | Backend (Monolith): Dispute Module
3.5.1 | Создание сущностей - Dispute — таблицы, статусы |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
3.5.2 | Разработка API - Создание диспута, добавление доказательств, продление блокировки |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.5.3 | Разработка Admin API - Список диспутов, просмотр, принятие решения, вызов resolveDispute |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.6 | Backend (Monolith): rating Module
3.6.1 | Создание сущностей - Rating, RatingHistory |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
3.6.2 | Разработка Rating Service - Расчет рейтинга (сделки, отмены, диспуты, объем) |  | DEVELOPMENT | 12 | 12
3.7 | Backend (Monolith): Analytics Module
3.7.1 | Подключение стороннего сервиса аналитики - Redash или др |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
3.8 | Backend (Monolith): Referral Module
3.8.1 | API генерации реферальной ссылки - Уникальный код, URL |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
3.8.2 | API установки кошелька комиссий - Валидация адреса |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
3.8.3 | Привязка при регистрации - Парсинг ?ref=, сохранение referrer_id/wallet |  | DEVELOPMENT | 4 | 4
3.8.4 | Интеграция со сделками - Получение referrer_wallet при создании сделки, передача в контракт |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
3.8.5 | Создание сущности ReferralReward - Хранение истории выплат |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
3.8.6 | API реферальной статистики - Кол-во рефералов, сделок, сумма выплат, список |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
3.8.7 | Обработка событий выплат - Обновление статистики при выплате из контракта |  | DEVELOPMENT | 4 | 12
3.9 | Backend (Monolith): Миграции БД и документация
3.9.1 | Создание миграций - Все таблицы с учетом реферальной программы: users (с полями referrer_id, referrer_wallet, referral_code), wallets, orders, deals, disputes, rating, referral_rewards и др. |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.9.2 | Настройка Swagger/OpenAPI - Автогенерация документации для всех endpoints |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
3.10 | Интеграции
3.10.1 | KYC Интеграция - Регистрация в провайдере (SumSub/Onfido), вебхуки, SDK на frontend, обработка статусов |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
3.10.2 | Чат Интеграция - Регистрация в провайдере (Stream/PubNub), создание каналов, добавление участников, история |  | DEVELOPMENT | 20 | 32
3.11 | Интеграции
3.11.1 | Unit-тестирование Backend - Jest, покрытие сервисов (User, Trading, Payment, Dispute, Rewards) > 70% |  | DEVELOPMENT | 16 | 24

## Фронтенд
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Фронтенд | 50
4.1 | Старт проекта
4.1.1 | инициализация проекта - верстка |  | DEVELOPMENT | 28 | 36
4.2 | Rewards Module(Frontend): Referral Module
4.2.1 | Раздел в ЛК - правки верстки |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
4.2.2 | Таблица сделок - Таблица сделок рефералов, пагинация/фильтры |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
4.2.3 | Интеграция API - Интеграция получения ссылки, интеграция сохранения кошелька, Интеграция статистики |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
4.3 | Frontend: Страницы
4.3.1 | Страница Авторизации - Подключение кошелька, подпись сообщения, JWT |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
4.3.2 | Страница Профиля - Информация, KYC статус, кошельки, реквизиты, рейтинг, рефералы |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
4.3.3 | Страница Стакана (Order Book) - Три колонки (Sell/Pit/Buy), фильтры, WebSocket, карточки ордеров |  | DEVELOPMENT | 32 | 40
4.3.4 | Страница Создания Ордера и управление объявлениями - Тип (FIXED/PIT), направление, валюта, сумма, цена, банки, реквизиты |  | DEVELOPMENT | 16 | 24
4.3.5 | Страница Сделки - Информационная панель, шаги, депозит, подтверждения, чат, диспут |  | DEVELOPMENT | 56 | 64
4.3.6 | Страница "Яма" (Pit) - Чат, предложение курса, принятие, фиксация |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
4.3.7 | Страница Истории Сделок - Список, фильтры, детальная информация |  | DEVELOPMENT | 4 | 8
4.4 | Frontend: Админ-панель
4.4.1 | Layout и Dashboard - Сайдбар, навигация, статистика, метрики |  | DEVELOPMENT | 24 | 40
4.4.2 | Управление пользователями - Список, фильтры, детали профиля, KYC, действия |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.4.3 | Управление ордерами и сделками - Просмотр всех ордеров и сделок |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.4.4 | Управление диспутами - Список, детали, доказательства, форма решения |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.4.5 | Аналитика - Графики, отчеты |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
4.5 | Frontend: Интеграция с API
4.5.1 | Настройка API клиента - Axios/fetch wrapper, JWT, refresh token |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.2 | Интеграция User API - Регистрация, профиль, кошельки |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.3 | Интеграция Order API - CRUD ордеров, стакан |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.4 | Интеграция Deal API - Жизненный цикл сделки |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.5 | Интеграция Payment API - Реквизиты |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.6 | Интеграция Dispute API - Диспуты |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.7 | Интеграция Referral API - Стакан, уведомления, обработка ошибок |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
4.5.8 | Интеграция WebSocket - Стакан, уведомления, обработка ошибок |  | DEVELOPMENT | 8 | 16
4.6 | Интеграции
4.6.1 | KYC Интеграция - Изучение документации КУС |  | DEVELOPMENT | 8 | 8
4.6.2 | Чат Интеграция - Изучение документации чата |  | DEVELOPMENT | 8 | 8

## QA
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| QA | 45
5.1 | Интеграции
5.1.1 | Интеграционное тестирование - E2E: регистрация, создание ордера, сделка happy path, отмена, диспут, Pit на testnet |  | DEVELOPMENT | 120 | 120
5.1.2 | Тестирование безопасности - Авторизация, валидация, rate limiting, CORS, шифрование, пентест (опционально) |  | DEVELOPMENT | 0 | 0
5.1.3 | Багфикс и регрессия - Сбор, приоритизация, исправление P0/P1, регрессионное тестирование |  | DEVELOPMENT | 0 | 0

## Аналитик
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Аналитик | 42
6.1 | Интеграции
6.1.1 | Сопровождение разработки, доработки UX/UI |  | DEVELOPMENT | 120 | 120

## Менеджмент
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ НА P2P ПЛАТФОРМУ
# | СПИСОК ЗАДАЧ | Рейт ($/Ч) | Фаза | О. Часы | П. Часы | О. Цена | П. Цена
| Менеджмент | 45
7.1 | Планирование и проведение Kick-off - Внутреннее планирование, kick-off встреча с клиентом |  | SPREAD | 8 | 16
7.2 | Корректировка задач, распределение и контроль - Актуализация задач, назначение исполнителей, ежедневный контроль |  | SPREAD | 56 | 64
7.3 | Управление спринтом - Планирование спринта, стендапы, демо, ретроспектива |  | SPREAD | 40 | 40
7.4 | Подготовка и обмен отчетами - Формирование отчетов для клиентов, обсуждение |  | SPREAD | 16 | 16
7.5 | Общение с клиентом - Звонки, ежедневное общение по чатам |  | SPREAD | 16 | 16